## Hoja1
Nro | Solicitado | Prioridad | carpeta | modulo | Descripcion | Fecha Inicio | Fecha Fin | % Avance | Estado
1 | Alvaro Mamani | ALTA | app | Hechos posteriores | Estado debe ser: EN PROCESO - DEFINITIVO | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
2 | Alvaro Mamani | ALTA | api | Hechos posteriores | Agregar los códigos en la lista de selección Causa | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
3 | Alvaro Mamani | ALTA | app | Bajas | La lista de Causales, se debe mostrar los códigos (171, 172, 173 y 174) si el cargo es un ex miembros del directorios, ex síndico o ex miembro de comite. | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
4 | Alvaro Mamani | MEDIA | app | Bajas | Se debe agregar la opción de edición, por ahora debe permitir cambiar de estado a "DEFINITIVO" , también se puede agregar un campo texto para se escriba un comentario | 2022-11-25 | 2022-12-12 | 100 | SOLUCIONADO
5 | Alvaro Mamani | ALTA | api | TODOS | Retornar Mensaje POST: Registro creado correctamente | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
6 | Alvaro Mamani | ALTA | api | TODOS | Retornar Mensaje PUT: Se actualizó el registro | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
7 | Alvaro Mamani | ALTA | api | TODOS | Retornar Mensaje DELETE: Se eliminó el registro | 2022-11-25 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
8 | Alvaro Mamani | MEDIA | api-app | Administrador - Funcionarios | Si el rol es administrador: 1. agregar un combo para seleccionar empresa | 2022-11-25 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
10 | Alvaro Mamani | BAJA | api-app | Administrador - Personas | Crear el modulo Personas. En el cual se debe tener un listado de la personas y un formulario para modificar los registros. | 2022-11-25 | 2022-12-04 | 100 | SOLUCIONADO
11 | Alvaro Mamani | BAJA | api-app | Administrador - Empresas | Crear el modulo Empresas En el cual se debe tener un listado de las empresas y los formularios para crear y modificar los registros. | 2022-11-25 | 2022-12-04 | 100 | SOLUCIONADO
9 | Alvaro Mamani | MEDIA | api-app | Administrador - Funcionarios | Si el rol es administrador: 2. agregar columna donde se muestre el código de la empresa. | 2022-11-25 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
19 | Sergio Torrejón | ALTA | api-app | TODOS | Validar Datos En formularios | 2022-11-27 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
12 | Sergio Torrejón | BAJA | api | TODOS | Limpiar codigo API | 2022-11-27 | 2022-12-06 | 50 | EN PROCESO
13 | Sergio Torrejón | MEDIA | api-app | TODOS | Colocar Guards | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
15 | Sergio Torrejón | BAJA | app | Administrador - Categorias | Crear Modulo Categorias Registros | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
16 | Sergio Torrejón | BAJA | app | Administrador - Categorias | Crear Modulo Categorias Empresas | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
17 | Sergio Torrejón | BAJA | app | Administrador - Categorias | Crear Modulo Categorias Personas | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
14 | Sergio Torrejón | BAJA | app | Administrador - Catalogos | Crear Modulo Catalogos para Administrar | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
18 | Sergio Torrejón | MEDIA | api-app | Reportes | Crear Modulo Reportes | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
20 | Sergio Torrejón | MEDIA | app | Bajas | Mejorar Modulo Bajas | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 100 | EN PROCESO
21 | Sergio Torrejón | MEDIA | app | Registros | Mejorar Modulo Registros | 2022-11-27 | 2022-11-27 | 100 | SOLUCIONADO
22 | Sergio Torrejón | BAJA | api | Audit | Mejorar Audit | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
23 | Sergio Torrejón | BAJA | api | API | Mejorar Logs API | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
24 | Sergio Torrejón | BAJA | api-app | Inhabilitacion | Crear Modulo Inhabilitacion | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
25 | Sergio Torrejón | BAJA | api-app | suspensiones | Crear Modulo suspensiones | 2022-11-27 |  | 0 | REPORTADO
26 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | app |  | Quitar el codigo Contador de la lista de cargos | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100 | SOLUCIONADO
27 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api |  | Cambiar la lista de cargos por niveles | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100 | SOLUCIONADO
28 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | agregar apellido de casada | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100 | SOLUCIONADO
29 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | fusionar a nombres ya no dos nombres | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100 | SOLUCIONADO
30 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | tipo de documento solo ci y ci de extranjero | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 100 | SOLUCIONADO
31 | Reunion 29/11/2022 | ALTA | api-app |  | aumnetar subnivel de funcionario | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
32 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | aumnetar departamento | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
33 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | aumentar municipio | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
34 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | habiliar a funcionario representacion legal | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
35 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | agrear correo electronico y celular en registro funcinario | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
36 | Reunion 29/11/2022 | MEDIA | api-app |  | agregar fecha de nacimiento en persona natural | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
37 | Reunion 29/11/2022 | ALTA | api-app |  | agregar modificacion | 2022-11-29 |  | 0 | REPORTADO
38 | Reunion 29/11/2022 | ALTA | api-app |  | agregar rectificacion | 2022-11-29 |  | 0 | REPORTADO
39 | Reunion 29/11/2022 | ALTA | api-app |  | cambiar la estructura y aumentar la tabla cargo( no se vio necesario) | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
40 | Reunion 29/11/2022 | BAJA | api-app |  | arreglar el msg box | 2022-11-29 | 2022-12-06 | 100 | SOLUCIONADO
41 | Sergio Torrejón | ALTA | api-app |  | arreglar el modulo de consultas | 2022-12-06 | 2022-12-11 | 100 | SOLUCIONADO
42 | Sergio Torrejón | ALTA | api-app |  | arreglar solicitudes |  | 2022-12-12 | 100 | SOLUCIONADO
43 | Sergio Torrejón | ALTA | api-app |  | Arrglar modulo de consultas | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 100 | SOLUCIONADO
| Sergio Torrejón | ALTA | api-app |  | Arreglar el modulo de solicitudes | 2023-01-31
| Sergio Torrejón | ALTA | api-app |  | Arreglar modulo de registros | 2023-01-31
| Sergio Torrejón | BAJA | api-app |  | Crear modulo de Cargos por empresa | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta solicitudes | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta Municipios | 2023-01-31 |  | 100 | SOLUCIONADO
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta Pais extrajero | 2023-01-31 |  | 100 | SOLUCIONADO
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta modulo atencion de solicitudes | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | falata ocultar Ver Solicitudes Hechos posteriores | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta arreglar looger | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta catalogos | 2023-01-31
| Sergio Torrejón |  |  |  | Falta Opciones | 2023-01-31